## Sheet1
Uge: | Uge 47: |  |  | Uge 48: |  |  |  | Uge 49: |  |  |  | Uge 50: |  |  |  | Uge 51:
Dato: | Tirsdag (19. nov) | Onsdag (20. nov) | Torsdag (21. nov) | Mandag (25. nov) | Tirsdag (26. nov) | Onsdag (27. nov) | Torsdag (28. nov) | Mandag (2. dec) | Tirsdag (3. dec) | Onsdag (4. dec) | Torsdag (5. dec) | Mandag (9. dec) | Tirsdag (10. dec) | Onsdag (11. dec) | Torsdag (12. dec) | Mandag (16. dec)
Kodning:
Rapport:
To Do: | [11 empty] | CODE FREEZE!
| Kig på opgave- formuleringen | Brugerscenarier | Lav brugertasks | Koderi af "lavere klasser" | Forelæsning om database
| Overvej ERD | Overvej implementering | Begynd så småt på tests mht. tasks |  | Simpel implementation af DB
| Overvej hovedproblemer | Simpel klasseopstilling | Kig på databaseløsninger
|  | Simple problemløsninger | Aftal vedr. dagbogsskrivning, mødetider osv.